## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG – Personal Budget REST API
ID | Epik | User Story | Opis / Kryterium akceptacji | Priorytet | Rozmiar | Sprint | Status | Uwagi
1 | Zarządzanie Kontami | Lista wszystkich kont | GET /accounts zwraca listę kont z id, name, balance. AC: odpowiedź 200 + JSON array | MUST HAVE | S | Sprint 1 | DONE
2 | Zarządzanie Kontami | Utwórz nowe konto | POST /accounts przyjmuje {name}. Saldo=0 przy tworzeniu. AC: 201 + obiekt konta; 400 gdy brak name | MUST HAVE | S | Sprint 1 | DONE | Walidacja: name nie może być pusty
3 | Zarządzanie Kontami | Szczegóły konta z aktualnym saldem | GET /accounts/{id} zwraca konto z aktualnym saldem. AC: 200 lub 404 gdy brak | MUST HAVE | S | Sprint 1 | DONE
4 | Zarządzanie Kontami | Usuń konto (tylko bez transakcji) | DELETE /accounts/{id} usuwa konto. AC: 204 sukces; 404 brak; 409 gdy istnieją transakcje | MUST HAVE | M | Sprint 1 | DONE | 409 Conflict – ważny case do przetestowania
5 | Zarządzanie Transakcjami | Lista transakcji z filtrami | GET /accounts/{id}/transactions?from=&to=&category= AC: 200 + lista; 400 zły format daty | MUST HAVE | M | Sprint 2 | DONE | Filtry opcjonalne
6 | Zarządzanie Transakcjami | Dodaj transakcję (aktualizacja salda) | POST /accounts/{id}/transactions przyjmuje {amount>0, type:INCOME¦EXPENSE, category, description?, date}. AC: 201 + transakcja; saldo konta zaktualizowane atomowo; 400 walidacja | MUST HAVE | L | Sprint 2 | DONE | Atomowa aktualizacja salda – @Transactional
7 | Zarządzanie Transakcjami | Usuń transakcję (cofnięcie salda) | DELETE /transactions/{id} AC: 204 sukces; saldo konta cofnięte; 404 brak | MUST HAVE | M | Sprint 2 | DONE | Cofnięcie salda – lustrzana operacja do dodawania
8 | Raportowanie | Podsumowanie przychodów/wydatków | GET /accounts/{id}/summary zwraca {totalIncome, totalExpense, expensesByCategory:{}}. AC: 200 + poprawne sumy | MUST HAVE | M | Sprint 3 | DONE | Grupowanie po kategorii w jednym query
9 | Jakość i Testy | Testy jednostkowe logiki biznesowej | Co najmniej 5 testów JUnit dla serwisów (aktualizacja salda, walidacja kwoty, filtry). AC: testy zielone, pokrycie >70% serwisów | MUST HAVE | M | Sprint 2 | DONE | Mockito dla repozytoriów
10 | Jakość i Testy | Testy integracyjne endpointów | Testy @SpringBootTest/@WebMvcTest dla głównych endpointów (happy path + error cases). AC: min 3 testy integracyjne | MUST HAVE | L | Sprint 3 | TODO | H2 jako baza testowa
11 | Jakość i Testy | README z instrukcją uruchomienia | Plik README.md: wymagania wstępne, komendy mvn/gradle, przykłady curl. AC: aplikacja odpala po przeczytaniu README | MUST HAVE | S | Sprint 3 | TODO
12 | Jakość i Testy | Obsługa błędów i walidacja wejścia | GlobalExceptionHandler zwracający czytelne komunikaty JSON. AC: 400/404/409 z polem message; brak stack trace w odpowiedzi | MUST HAVE | M | Sprint 2 | DONE | @ControllerAdvice
13 | Extras | Dokumentacja Swagger/OpenAPI | Swagger UI dostępny pod /swagger-ui.html. AC: wszystkie endpointy opisane | SHOULD HAVE | M | Sprint 4 | TODO | springdoc-openapi
14 | Extras | Docker / docker-compose | docker-compose up startuje app + PostgreSQL. AC: aplikacja działa po jednej komendzie | SHOULD HAVE | L | Sprint 4 | TODO
15 | Extras | Limit budżetu dla kategorii | POST /accounts/{id}/budget-limits {category, limit}. Ostrzeżenie w odpowiedzi gdy przekroczony. AC: pole warning w odpowiedzi transakcji | COULD HAVE | L | Sprint 4 | TODO
16 | Extras | Eksport transakcji do CSV | GET /accounts/{id}/transactions/export zwraca CSV. AC: poprawny Content-Type text/csv | COULD HAVE | M | Sprint 4 | TODO
17 | Extras | GUI do wizualizacji | Prosty frontend (np. Thymeleaf / React) do przeglądania kont i transakcji. AC: działa lokalnie | WON'T HAVE | L | - | TODO | Odłożone – poza zakresem internship task

## Sprint Plan
SPRINT PLAN – Personal Budget REST API
Sprint | Cel sprintu | ID Zadań | Data realizacji | Status
Sprint 1 | Podstawowa obsługa kont (CRUD) | 1, 2, 3, 4 | 28.05-29.05 | TODO
Sprint 2 | Transakcje + walidacja + testy jednostkowe | 5, 6, 7, 9, 12 | 29.05-31.05 | TODO
Sprint 3 | Raportowanie + testy integracyjne + README | 8, 10, 11 | 01.06-02.06 | TODO
Sprint 4 (nice-to-have) | Swagger, Docker, limity, CSV export | 13,14,15,16 | 03.06-04.06 | TODO

## Legenda
LEGENDA
PRIORYTETY
MUST HAVE | Kluczowe – bez tego aplikacja nie działa
SHOULD HAVE | Ważne, ale nie blokujące
COULD HAVE | Dodatkowe ulepszenia
WON'T HAVE | Odłożone na przyszłość
ROZMIAR (T-SHIRT)
S – Small | Łatwe, max ~0.5 dnia pracy
M – Medium | Średnie, ~1 dzień pracy
L – Large | Trudne, ~2+ dni pracy
STATUS
TODO | Niezaczęte
IN PROGRESS | W trakcie
DONE | Ukończone